## Projektplan
| Aktivität | Bearbeiter BO = Böselager ST = Steffen BR = Braun | Start | Ende | SOLL (Std.) | IST (Std.) | Erledigt | Warnstufe erledigt = grün nicht erledigt = orange nicht erledigt und Termin überzogen = rot
1 | Fachkonzepterstellung
1.1 | Zieldefinierung, Funktionsumfang | BO, ST, BR | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2 | x | 0
1.2 | Erstellung Projektplan | BO, ST, BR | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2 | 2 | x | 0
1.3 | Erstellung Use-Case-Diagramm | BO, ST, BR | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 3 | 4.5 | x | 0
1.4 | Erstellung Klassendiagramm | BO, ST, BR | 2012-08-14 | 2012-08-16 | 4 |  |  | 1
1.6 | Erstellung ERM | BO, ST, BR | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 3 | 6 | x | 0
1.7 | Erstellung Prototyp | BO, ST, BR | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 8 | 9 | x | 0
2 | Entwicklungsvorbereitung
2.1 | Entwicklungsumgebung bereitstellen (Tomcat, Apache Webserver, MySQL-Server, Versionsverwaltung) | BO, ST, BR | 2012-07-09 | 2012-08-16 | 10 | 12 |  | 1
2.2 | Test Kommunikation PHP / Axis2 Webservice | BO | 2012-08-01 | 2012-08-16 | 3 | 6 | x | 0
3 | Umsetzung
3.1 | Aufsetzen der MySQL-Datenbank | BO, ST, BR | 2012-08-16 | 2012-08-20 | 9 | 9 |  | 1
3.2 | Fahrzeugsuche
3.2.1 | Client-Entwicklung | BO | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 5
3.2.2 | Webservice-Entwicklung | BO | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 5 |  |  | 1
3.3 | Auto-Detailansicht
3.3.1 | Client-Entwicklung | BR | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 5 |  |  | 1
3.3.2 | Webservice-Entwicklung | BR | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 5 |  |  | 1
3.4 | Auto-Reservierung
3.4.1 | Client-Entwicklung | ST | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 5 |  |  | 1
3.4.2 | Webservice-Entwicklung | ST | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 5 |  |  | 1
3.5 | Fahrzeugbewertungen
3.5.1 | Client-Entwicklung | BR | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 5 |  |  | 1
3.5.2 | Webservice-Entwicklung | BR | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 5 |  |  | 1
3.6 | Sonstige Anpassungen | BO, ST, BR | 2012-08-16 | 2012-09-05 | 30 |  |  | 1
4 | Testphase
4.1 | Testen | BO, ST, BR | 2012-08-05 | 2012-09-12 | 15 |  |  | 1
4.2 | Korrektur aufgefallener Fehler | BO, ST, BR | 2012-08-05 | 2012-09-12 | 15 |  |  | 1
5 | Code-Review | BO, ST, BR | 2012-09-05 | 2012-09-26 | 6 |  |  | 1
6 | Dokumentation | BO, ST, BR | 2012-08-16 | 2012-09-26 | 30 |  |  | 1
|  |  |  | SOLL | 180
|  |  |  | IST |  | 50.5
|  |  |  | Abweichung |  | -129.5