## Tabelle1
| Aktivität | Bearbeiter BO = Böselager ST = Steffen BR = Braun | Start | Ende | SOLL (Std.) | IST (Std.) | Erledigt | Warnstufe erledigt = grün nicht erledigt = orange nicht erledigt und Termin überzogen = rot
1 | Fachkonzepterstellung
1.1 | Zieldefinierung, Funktionsumfang | BO, ST, BR | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2 | 2 | x | 0
1.2 | Erstellung Projektplan | BO, ST, BR | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2 | 2.5 | x | 0
1.3 | Erstellung Use-Case-Diagramm | BR | 2012-01-13 | 2012-01-20 | 3 | 3.5 | x | 0
1.4 | Erstellung Klassendiagramm | ST | 2012-01-13 | 2012-01-20 | 4 | 4.5 | x | 0
1.5 | Erstellung Packagediagramm | BR | 2012-02-28 | 2012-03-05 | 2 | 1 | x | 0
1.6 | Erstellung ERM | BO | 2012-01-13 | 2012-01-20 | 3 | 3 | x | 0
1.7 | Erstellung Prototyp | BO, ST, BR | 2012-01-20 | 2012-01-27 | 4 | 9 | x | 0
2 | Aufsetzen der MySQL-Datenbank | BO | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 4 | 3 | x | 0
3 | MVC-Modell in Softwarearchitektur implementieren | BO | 2012-02-03 | 2012-02-05 | 6 | 6 | x | 0
4 | Fundament der HTML-Oberfläche | BO, ST, BR | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 5 | 8 | x | 0
5 | Benutzerlogin
5.1 | HTML-Oberfläche | ST | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 4 | 1 | x | 0
5.2 | Anmeldelogik | BR | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 8 | 4 | x | 0
5.3 | Eigene Benutzerdaten pflegen | ST, BO | 2012-02-17 | 2012-02-24 | 2 | 7 | x | 0
6 | Kontaktverwaltung
6.1 | HTML-Oberfläche
6.1.1 | Formular Anlage/Bearbeitung eines Kontaktes | ST | 2012-02-04 | 2012-02-29 | 4.5 | 5.5 | x | 0
6.1.2 | Übersicht aller Kontakte in einer Liste | BR | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 3.5 | 3 | x | 0
6.1.3 | Einzelkontaktdarstellung | BO | 2012-02-06 | 2012-02-24 | 3.5 | 2 | x | 0
6.1.4 | Suche, Filterung und entsprechende Ergebnisdarstellung | ST | 2012-02-10 | 2012-02-20 | 3 | 1 | x | 0
6.1.5 | Druck von Einzelkontakten und Kontaktlisten | BO | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 5 | 3 | x | 0
6.2 | Logik
6.2.1 | Anlage/Bearbeitung/Löschung eines Kontaktes | BO | 2012-02-04 | 2012-02-29 | 9 | 15 | x | 0
6.2.2 | Übersicht aller Kontakte in einer Liste | BR | 2012-02-04 | 2012-02-29 | 5 | 6 | x | 0
6.2.3 | Einzelkontaktdarstellung | ST | 2012-02-06 | 2012-02-17 | 4.5 | 3.5 | x | 0
6.2.4 | Globale Suche | BO | 2012-02-08 | 2012-02-14 | 2 | 6 | x | 0
6.2.5 | Filterung | BO | 2012-02-25 | 2012-03-05 | 3 | 4 | x | 0
6.2.6 | Export der Kontaktdaten in CSV-Datei | BO | 2012-02-19 | 2012-02-19 | 5 | 5 | x | 0
6.2.7 | Erstellung von Kontaktgruppen implementieren | BR | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 6 | 5.5 | x | 0
6.2.8 | Bildupload | BO | 2012-02-08 | 2012-02-29 | 3 | 10 | x | 0
7 | Gruppenverwaltung
7.1 | Logiken für Gruppe löschen und anlegen | ST | 2012-02-10 | 2012-02-21 | 3 | 6 | x | 0
7.2 | Oberfläche für Gruppenverwaltung mit Logik verknüfen | BO | 2012-02-15 | 2012-02-23 | 1 | 2 | x | 0
7 | Administratorbereich
8.1 | Benutzerpflege (anlegen, bearbeiten, löschen, sperren) | ST | 2012-02-20 | 2012-03-05 | 16 | 15 | x | 0
8.2 | Auswertungen (Wer ist online? Wie viele sind online?) | ST | 2012-02-20 | 2012-03-05 | 8 | 4 | x | 0
9 | Testphase
9.1 | Testen | BR | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 15 | 12 | x | 0
9.2 | Korrektur aufgefallener Fehler | BO, ST, BR | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 10 | 9 | x | 0
10 | Code-Review | BO, ST, BR | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 0 | 2 | x | 0
11 | Dokumentation | BO, ST, BR | 2012-02-23 | 2012-03-15 | 10 | 9 | x | 0
|  |  |  | SOLL | 169
|  |  |  | IST |  | 183
|  |  |  | Abweichung |  | 14