## Projektplan
| Aktivität | Bearbeiter BO = Böselager ST = Steffen BR = Braun | Start | Ende | SOLL (Std.) | IST (Std.) | Erledigt | Warnstufe erledigt = grün nicht erledigt = orange nicht erledigt und Termin überzogen = rot
1 | Fachkonzepterstellung
1.1 | Zieldefinierung, Funktionsumfang | BO, ST, BR | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2 | x | 0
1.2 | Erstellung Projektplan | BO, ST, BR | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2 | 2 | x | 0
1.3 | Erstellung Use-Case-Diagramm | BO, ST, BR | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 3 | 5.5 | x | 0
1.4 | Erstellung Klassendiagramm | BO, ST, BR | 2012-08-14 | 2012-08-16 | 4 | 4.5 | x | 0
1.6 | Erstellung ERM | BO, ST, BR | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 3 | 6 | x | 0
1.7 | Erstellung Prototyp | BO, ST, BR | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 8 | 9 | x | 0
2 | Entwicklungsvorbereitung
2.1 | Entwicklungsumgebung bereitstellen (Tomcat, Apache Webserver, MySQL-Server, Versionsverwaltung) | BO, ST, BR | 2012-07-09 | 2012-08-16 | 10 | 12 | x | 0
2.2 | Test Kommunikation PHP / Axis2 Webservice | BO | 2012-08-01 | 2012-08-16 | 3 | 8 | x | 0
3 | Umsetzung
3.1 | Aufsetzen der MySQL-Datenbank | BO, ST, BR | 2012-08-16 | 2012-08-20 | 9 | 9 | x | 0
3.2 | Fahrzeugsuche
3.2.1 | Client-Entwicklung | BO | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 7 | 11 | x | 0
3.2.2 | Webservice-Entwicklung | BO | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 7 | 8 | x | 0
3.3 | Auto-Detailansicht
3.3.1 | Client-Entwicklung | BR | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 7 | 5 | x | 0
3.3.2 | Webservice-Entwicklung | BR | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 7 | 4 | x | 0
3.4 | Auto-Reservierung
3.4.1 | Client-Entwicklung | ST | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 7 | 7.5 | x | 0
3.4.2 | Webservice-Entwicklung | ST | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 7 | 7 | x | 0
3.5 | Fahrzeugbewertungen
3.5.1 | Client-Entwicklung | BR | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 7 | 8 | x | 0
3.5.2 | Webservice-Entwicklung | BR | 2012-08-20 | 2012-09-05 | 7 | 5 | x | 0
3.6 | Sonstige Anpassungen | BO, ST, BR | 2012-08-16 | 2012-09-05 | 30 | 25 | x | 0
4 | Testphase
4.1 | Testen | BO, ST, BR | 2012-08-05 | 2012-09-12 | 10 | 9 | x | 0
4.2 | Korrektur aufgefallener Fehler | BO, ST, BR | 2012-08-05 | 2012-09-12 | 10 | 4 | x | 0
5 | Code-Review | BO, ST, BR | 2012-09-05 | 2012-09-26 | 6 | 6 | x | 0
6 | Dokumentation | BO, ST, BR | 2012-08-16 | 2012-09-26 | 25 | 30 | x | 0
|  |  |  | SOLL | 181
|  |  |  | IST |  | 187.5
|  |  |  | Abweichung |  | 6.5

## Plan zu Beginn
| Aktivität | Bearbeiter | Start | Ende | SOLL | IST
|  | BO = Böselager |  |  | (Std.) | (Std.)
ST = Steffen
BR = Braun
1 | Fachkonzepterstellung
1.1 | Zieldefinierung, Funktionsumfang | BO, ST, BR | 16. Jul. | 16. Jul. | 2 | 2
1.2 | Erstellung Projektplan | BO, ST, BR | 14. Aug. | 14. Aug. | 2 | 2
1.3 | Erstellung Use-Case-Diagramm | BO, ST, BR | 20. Jul. | 20. Jul. | 3 | 1.5
1.4 | Erstellung Klassendiagramm | BO, ST, BR | 14. Aug. | 16. Aug. | 4
1.6 | Erstellung ERM | BO, ST, BR | 7. Aug. | 7. Aug. | 3
1.7 | Erstellung Prototyp | BO, ST, BR | 2. Aug. | 2. Aug. | 8
2 | Entwicklungsvorbereitung
2.1 | Entwicklungsumgebung bereitstellen (Tomcat, Apache Webserver, MySQL-Server, Versionsverwaltung) | BO, ST, BR | 9. Jul. | 16. Aug. | 10 | 4
2.2 | Test Kommunikation PHP / Axis2 Webservice | BO | 1. Aug. | 16. Aug. | 3 | 1
3 | Umsetzung
3.1 | Aufsetzen der MySQL-Datenbank | BO, ST, BR | 16. Aug. | 20. Aug. | 9
3.2 | Fahrzeugsuche
3.2.1 | Client-Entwicklung | BO | 20. Aug. | 5. Sep. | 7
3.2.2 | Webservice-Entwicklung | BO | 20. Aug. | 5. Sep. | 7
3.3 | Auto-Detailansicht
3.3.1 | Client-Entwicklung | BR | 20. Aug. | 5. Sep. | 7
3.3.2 | Webservice-Entwicklung | BR | 20. Aug. | 5. Sep. | 7
3.4 | Auto-Reservierung
3.4.1 | Client-Entwicklung | ST | 20. Aug. | 5. Sep. | 7
3.4.2 | Webservice-Entwicklung | ST | 20. Aug. | 5. Sep. | 7
3.5 | Fahrzeugbewertungen
3.5.1 | Client-Entwicklung | BR | 20. Aug. | 5. Sep. | 7
3.5.2 | Webservice-Entwicklung | BR | 20. Aug. | 5. Sep. | 7
3.6 | Sonstige Anpassungen | BO, ST, BR | 16. Aug. | 5. Sep. | 30
4 | Testphase
4.1 | Testen | BO, ST, BR | 5. Aug. | 12. Sep. | 10
4.2 | Korrektur aufgefallener Fehler | BO, ST, BR | 5. Aug. | 12. Sep. | 10
5 | Code-Review | BO, ST, BR | 5. Sep. | 26. Sep. | 6
6 | Dokumentation | BO, ST, BR | 16. Aug. | 26. Sep. | 25 | 3
|  |  |  | SOLL | 181
|  |  |  | IST |  | 13.5
|  |  |  | Abweichung |  | 167.5